## Hoja1
Elaborar nota Externa.
AVANCES A PARTIR DEL 22 AGOSTO
N° | ACTIVIDAD | QUE SE TENÍA ANTES DE LA CREACIÓN DEL RENAPP | AVANCES HASTA LA FECHA DESDE LA CREACIÓN DEL RENAPP | EN QUE SE ESTÁ AVANZANDO | PENDIENTES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | PLAZO | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Elaboración del POA 2026 | La unidad no contaba con un plan operativo anual (POA) | Se ha elaborado el documento estratégico que permitirá el adecuado funcionamiento de la Unidad RENNAP en la gestión 2026 | Se ha completado la entrega de la totalidad de la documentación a la dirección de Planificación, conforme a los plazos establecidos | No se tiene pendientes. | Edgar Mamani - Valeria Arispe | 2025-09-01 | POA 2026 RENAPP Presentado
2 | Estructura Organizacional y Administrativa | No existía una estructura organizativa definida para el RENAPP. | Se desarrollaron los Términos de Referencia (TDR) para el personal técnico, y se definió la Unidad RENAPP bajo la dependencia del MMAyA/DGMACC. | Se están incluyendo perfiles técnicos especializados (mitigación, adaptación, MRV, sistemas de información) en el organigrama. | Aprobación y oficialización de la estructura administrativa. | Marcelo Alvarez | 2025-10-03 | Organigrama y Manual de funciones aprobado | Se tiene que terminar hasta el viernes
3 | Diagnóstico de la Situación Actual del RENAPP | No se había realizado ningún diagnóstico previo | Se desarrolló un diagnóstico integral que evaluó la capacidad técnica (RRHH), brechas de financiamiento, estado de proyectos, y nivel de interoperabilidad. Se identificaron vacíos institucionales, de recursos humanos y tecnológicos. | Aplicación del Diagnostico | *Incorporar indicadores y metas en la planificación de la Unidad para subsanar los vacíos identificados. | Marcelo Alvarez | 2025-09-25 | Acciones resultantes del diagnóstico incorporadas a los documentos de planificacion (GANTT y otros) | Se actualizará
4 | Planificación de Actividades (Diagrama de Gantt) | No se contaba con una planificación formal | Se elaboró un plan de actividades utilizando herramientas de planificación (como el Diagrama de Gantt), con metas y hitos a corto, mediano y largo plazo (ej. lanzamiento de la plataforma, capacitaciones, implementación de MRV). | Se está trabajando en la incorporación de actividades relacionadas con financiamiento climático. | *Desingacion de funciones y resposabilidades, en cumplimiento al organigrama institucional propuesto. | Marcelo Alvarez | 2025-09-25 | Diagrama de GANTT ajustado con avances hasta 30 de septiembre. | Se actualizará
5 | Plataforma de Registro | No se cuenta con Diseño de Flujos, Modulos y Plataforma. | Se sostuvo una reunión con la UNIDAD DE SISTEMAS, reportando ningún avance en el desarrollo de la plataforma (se adjunta el acta de la reunión). | * Solicitud de Cotización de la Plataforma RENAPP por módulos, Gestión de Recursos economicos. | *Presentacion de cotizacion y Propuestas. *Evaluacion de Propuestas y priorizacion de Modulo I. Consolidar Financiamiento. | Fatima Gonzales | 2025-09-29 | Cotización | Cuadro comparativo
6 | Reglamento Operativo de Funciones/Procedimientos (R.O.F.) | No se cuenta con el R.O.F.. | Proceso de elaboracion del Reglamento Operativo de Funciones (ROF), que incluye disposiciones generales, organigrama, atribuciones, procedimientos y manual de funciones y otros. | *Se solicitó información de Charagua a DGF. Se implementará el ROF como prueba piloto con la Documentacion de Charagua. | *Recabar informacion del Plan Charagua (Fisico-Digital) *Incluir secciones sobre control interno, seguimiento de auditorías y articulación interinstitucional. *Incluir todas las actividades de financiamiento climático en el Plan. | Marcelo Alvarez | 2025-10-01 | Informe de la primera corrida de prueba piloto de la plataforma | Finalizar el ROF con comentarios, de Andres y resto del equipo
7 | Requerminto de Informacion para armar la Bases de Datos del RENAPP | Plan de Adaptación | Se enviaron solicitudes formales de información a APMT | *Espera de respuesta a las notas enviadas | * Seguimiento. **Implementar mecanismos digitales para la recepción y carga de datos en la plataforma RENAPP. | Andres Rivas
|  | Plan de MRV | Se enviaron solicitudes formales de información a DGF | *Espera de respuesta a las notas enviadas |  | Andres Rivas
|  | Plan de ENERGIA | Se enviaron solicitudes formales de información a Ministerio de Energia | *Espera de respuesta a las notas enviadas |  | Andres Rivas
|  | Plan de Salvaguardas I | Se enviaron solicitudes formales de información a DGP-MMAYA | *Espera de respuesta a las notas enviadas |  | Andres Rivas
|  | NDC 3.0 | Se coordinó con la DGP, se recabaron las NDC 3.0, consolidacion en Planifiación y posterior reporte a Cancilleria. | *Espera de respuesta a las notas enviadas |  | Mauricio Fernandez
|  | Plan de Salvaguardas II | Enviar solicitudes formales de información a VICE-PRESIDENCIA | *Elaboración de nota y gestión. |  | Andres Rivas
8 | Asistencia Técnica Especializada | No se cuenta con Modelo de Estructura de funcionamiento, alcances y limitaciones del RENAPP | Colombia: Coordinacion en temas generales sobre Plataforma RENARE FAO REDD+ | Elaboracion de una Agenda de asistencia tecnica, administrativa y legal. | *Coordinación con la FAO para recaabar informción de acuerdo a lineamientos y requerimientos enviadps vía correo electrónico. | Fatima Gonzales | No definido | Fortalecimiento de los procedimientos RENAPP
9 | Mecanismo de Distribución de Beneficios (MDB) | No se cuenta con con un Modelo de MDB | Se sostuvo una reunion Inicial de coordinacion y establecimiento de una Agenda de Trabajo con Claudia Stengel e Ivan Pino Antezana de GIZ Amazonia. | Que, de los resultados de la reunion de coordinación se tiene pendiente abordar los puntos, 3, 4, 5 y 6. | *Continuar la coordinación con la Giz para elaborar un MDB, hacer seguimiento al curso de financiamiento clumático de Cobija para recabar información sobre MDB | Fatima Gonzales | No definido | Establecer un docunto de MDB
10 | Ampliación de Plazo Resolucion Ministerial N°066-067 | Fecha de vencimiento del plazo de funcionamiento de la Plataforma RENAPP | Fecha Vencida | Elaboracion de Informe Tecnico e Informe Legal | *En proceso de elaboración. | Andres Rivas - Edgar Mamani | 2025-09-30 | Resolución Ministerial Modificatoria | URGENTE
11 | Procedimiento de MRV | No se cuenta con el procedimiento | Solicitud de Infomacion MRV | Elaboracion el Procedimiento de MRV para su inclusion al Reglamento, hasta el 25 de septiembre. | *En proceso de elaboración. | Fatima Gonzales | 2025-09-25 | Procedimiento MRV ajustado Aprobado | Adjuntado al rof
12 | Inscripcion Piloto del Proyecto Charagua | No se cuenta Informacion fisico y digital | Solicitud de Infomacion Charagua a DGP | Propuesta de Inscricpion | *En proceso de elaboración. | Fatima Gonzales - Marcelo Alvarez | 25-30/09/2025 | Procedimiento de Inscripcion ajustado Aprobado | hacer nota de solicitud de información y con que otra finalidad para hoy
13 | Elaborar TDRs para la plataforma | No se cuenta con los TDRs | Recopilación de Información | Se usará informacion de las cotizaciones e informacion recaba | *En proceso de elaboración. | Fatima Gonzales - Valeria Arispe | 2025-09-30 | 5 TDR Aprobados
14 | Organigrama oficial RENAPP (Propuesta) | No se cuenta con el Organigrama | *En proceso de elaboración. | Se realizan lo ajustes necesarios. | *Comparación con el Reglamente y justificaciones finales | Edgar Mamani - Valeria Arispe | 2025-09-25 | Organigrama Aprobado con RA. | para el lunes 13
15 | Manual de Funciones (Propuesta) | No se cuenta con el Manual | *En proceso de recopilacion de Informacion. | Recopilación de Información | *Comparación con el Reglamento y justificaciones finales | Valeria Arispe - Edgar Mamani | 24-30/09/2025 | Manual Aprobado con RA. | para el lunes 13
16 | Manual de Documentación (Propuesta) | No se cuenta con el Manual | *En proceso de recopilacion de Informacion. | Recopilación de Información | *Comparación con el Reglamento y justificaciones finales | Valeria Arispe - Edgar Mamani | 24-30/09/2025 | Manual Aprobado con RA.
17 | Diseño conceptual de la Plataforma (Propuesta) | No se cuenta con el Diseño | *En proceso de elaboración. | Recopilación de Información | Recopilación de Información | Marcelo Alvarez | 2025-09-30 | Informe de diseño conceptual elaborado y Aprobado | Jueves
18 | Ajuste del Diagrama de Gantt | No se contaba con una planificación formal | Se tiene presentado el Informe de recomendaciones de la DGP | Se tiene la Planificación de Actividades (Diagrama de Gantt) | Estructurar las recomendaciones del informe del DGP en la Planificación de Actividades Diagrama Gantt | Marcelo Alvarez | 2025-09-25 | Planilla Excel ajustado | Financiamiento
t triple f